## Slide 1
Организация проектной
деятельности на территории
Иркутской области
Рахматулина Олеся Валерьевна
начальник управления проектной деятельности Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области
Проектная деятельность на муниципальном уровне. Роль и место муниципальных образований в реализации национальных проектов

## Slide 2
Система стратегического планирования и проектного управления в РФ и Иркутской области
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫСШЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА СУБЪЕКТА РФ (ВДЛ)
5 НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ
ДО 2030 г.
ЕДИНЫЙ ПЛАН ПО ДОСТИЖЕНИЮ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ ДО 2024 И 2030 г.
СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СУБЪЕКТОВ РФ ДО 2030 г.
Распоряжение Правительства РФ № 2765-Р от 01.10.2021 г.
Указ Президента РФ № 474 «О национальных целях развития РФ до 2030 г»
сохранение населения, здоровье и благополучие людей
возможности для самореализации и развития талантов
комфортная и безопасная среда для жизни
достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство
цифровая трансформация
12 НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТА,
федеральные проекты
49 ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ РФ
42 СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ (ПРОЕКТЫ) РФ (МИШУСТИН М.В.)
21 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
Иркутской области до 2024 г.
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ до 2024 г.
СТРАТЕГИЯ СЭР Иркутской области до 2036 г.
Указ Президента РФ № 68 от 04.02.2021 г. «Об оценке эффективности деятельности высшего должностного лица субъекта РФ…»
20 ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
Notes: На заседании Совета при Президенте Российской Федерации по развитию местного самоуправления, состоявшемся 30 января 2020 года, Президент Российской Федерации В.В. Путин отметил, что «успешная реализация национальных проектов невозможна без активного участия в этой работе муниципальных органов власти. Наша общая задача - обеспечить эффективность местного самоуправления, устранить разрывы, несогласованность между регионами и муниципалитетами».
Во исполнение поставленной задачи федеральными органами исполнительной власти и исполнительными органами государственной власти Иркутской области в сотрудничестве с органами местного управления муниципальных образований Иркутской области ведется работа по организации и совершенствованию проектной деятельности на территории Иркутской области.

## Slide 3
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
под реализацию НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
Стратегия социально-экономического развития Иркутской области до 2036 года
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ (ПРОЕКТЫ)
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТРАСЛЕВЫЕ ПРОЕКТЫ
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ СЭР
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ,
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Типы проектов
1
2
3
Координатор: Проектное управление
Стратегические документы
ВЗАИМОСВЯЗЬ ПРОЕКТОВ И ДОКУМЕНТОВ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЦЕЛИ до 2030 г.,
утвержденные Указом Президента РФ № 474
ЕДИНЫЙ ПЛАН по достижению НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ РФ
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ Иркутской области
ОЦЕНКА ВДЛ субъекта РФ

## Slide 4
ПРИНЦИПЫ ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ПРОЕКТ - это то, что создается впервые - УНИКАЛЬНОСТЬ
ПРОЕКТ всегда выполняется для решения конкретных задач - ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОСТЬ
ПРОЕКТ всегда ограничен по времени – СРОК РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОЕКТ всегда реализуется с определенным БЮДЖЕТОМ
ПРОЕКТ всегда ориентирован на РЕЗУЛЬТАТ
в ПРОЕКТЕ важно управлять РИСКАМИ
1
2
3
4
5
6

## Slide 5
Задачи
Заявка
  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Жизненный цикл проекта
Управление проектом основывается на использовании
«Проектного светофора» – система оповещения:
о ходе реализации проекта по срокам, бюджету, прохождение контрольных точек, управление рисками, исполнение поручений
РОЛЬ ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Проектная инициатива
определение основных параметров проектов и принятие решения о целесообразности реализации проекта
Паспорт проекта
Планирование проекта (цели, сроки, стоимость, роли, риски)
Планирование
Реализация
Закрытие
Пост-мониторинг
Приемка результатов
Выполнение работ проекта, достижение результатов
Итоговый отчет
Анализ запланированных и фактических результатов, анализ отклонений
Документы проектного управления
Отчет по мониторингу показателей
Мониторинг эффективности проектов
Инициирование
Мониторинг
Отчет о статусе проекта
контроль временных, финансовых и материально-технических ресурсов на всех стадиях жизненного цикла проекта, направленных на достижение цели проекта
МЕТОДОЛОГИЯ
ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
РАЗВИТИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ В РЕГИОНЕ
КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ
ФОРМИРОВАНИЕ ПОРТФЕЛЯ ПРОЕКТОВ
ПОРТФЕЛЬ УСПЕШНЫХ РЕАЛИЗОВАННЫХ ПРОЕКТОВ
Увеличение на 30% успешных реализованных проектов
Notes: В ДРУГИХ СУБЪЕКТАХ РФ. ГДЕ ВНЕДРЕНА СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ

## Slide 6
Да
Реализация проекта направлена на получение УНИКАЛЬНОГО РЕЗУЛЬТАТА
  СХЕМА ОТБОРА И ЗАПУСКА ПРОЕКТА («ПРОЕКТНОЕ СИТО»)
При наличии Поручения Губернатора Ио или председателя Правительства Ио, первого зам. председателя Правительства Ио, зам. Губернатора Ио, зам. Председателя Правительства
ЗАЯВКА НА ПРОЕКТ
Подготовка проекта для рассмотрения на заседании Координационного Совета по реализации стратегических и национальных проектов/Проектных комитетах
Реестр целевых показателей (вспомогательный документ)
Принятие решения об отнесении Проекта к стратегическому, отраслевому и региональному в соотв-ии с Методикой
ПРОЕКТНЫЕ КРИТЕРИИ:
ИНИЦИАТОР ПРОЕКТА
РАЗРАБОТКА ПРОЕКТНОЙ ИНИЦИАТИВЫ
(разрабатывается Инициатором и направляется в проектное управление в течение 10 дней)
Какой необходим уровень принятия решений?
ПРОЕКТНАЯ ИНИЦИАТИВА
«ПРОЕКТНОЕ СИТО» (классификация проекта)
в течение 3 дней
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ
ПРОЕКТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Утверждение ПАСПОРТА ПРОЕКТА, РЕЕСТР РИСКОВ, КОНТРОЛЬНЫЕ КАРТЫ, ПЛАН-ГРАФИК РАБОТ
РАССМОТРЕНИЕ
ЗАЯВКИ ПРОЕКТНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ
на соответствие проектным критериям
в течение 10 дней
ОТРАСЛЕВОЙ ПРОЕКТ
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
ПРЕЗЕНТАЦИЯ
ПРОЕКТНАЯ ИНИЦИАТИВА
Нет
Решение о переходе на стадию «РЕАЛИЗАЦИЯ»
Реализация проекта ПРИВЕДЕТ К ИЗМЕНЕНИЮ процессов управления
Высокая степень неопределенности (большие РИСКИ по ПРОЕКТУ)
Реализация проекта относится к компетенции НЕСКОЛЬКИХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ Иркутской области
Наличие УНИКАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (сложные требования к результату проекта, значительное количество заинтересованных сторон)
ПРОЕКТНЫЕ КРИТЕРИИ:

## Slide 7
1 | Развитие туристко-рекреационного кластера «Тальцы» |  |  | Комплексное развитие Ольхонского района как туристического кластера | 
2 | Развитие туристического кластера «КБЖД» |  | 5 | Большое Голоустное: развитие туристического кластера | 
3 | Строительство и реконструкция объектов туристического комплекса - инвестиционных проектов |  | 6 | Комплексное развитие Слюдянского района | 
ОТРАСЛЕВЫЕ ПРОЕКТЫ (первого заместителя Председателя Правительства Иркутской области, Ситникова Р.Л.)
ПРИМЕРЫ ПОРТФЕЛЯ ПРОЕКТОВ
Итого: 6 ОТРАСЛЕВЫХ ПРОЕКТА
4

## Slide 8
Направления участия – 12 нацпроектов , 47 региональных проекта
Организация проектной деятельности на территории Иркутской области / 2
Образование
Здравоохранение
Демография
Безопасные качественные дороги
Культура
Цифровая экономика
Жилье
и городская среда
Экология
Малое и среднее предпринимательство
Производительность труда
Международная кооперация и экспорт
Туризм и индустрия гостеприимства
Notes: На заседании Совета при Президенте Российской Федерации по развитию местного самоуправления, состоявшемся 30 января 2020 года, Президент Российской Федерации В.В. Путин отметил, что «успешная реализация национальных проектов невозможна без активного участия в этой работе муниципальных органов власти. Наша общая задача - обеспечить эффективность местного самоуправления, устранить разрывы, несогласованность между регионами и муниципалитетами».
Во исполнение поставленной задачи федеральными органами исполнительной власти и исполнительными органами государственной власти Иркутской области в сотрудничестве с органами местного управления муниципальных образований Иркутской области ведется работа по организации и совершенствованию проектной деятельности на территории Иркутской области.
Стоит отметить, что в настоящее время органы местного управления муниципальных образований Иркутской области участвуют в реализации мероприятий региональных проектов по следующим направлениям: демография, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, безопасные и качественные автомобильные дороги, цифровая экономика, культура, малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы, производительность труда и поддержка занятости.

## Slide 9
Два механизма участия
заключение соглашений
о МБТ на строительство
или капитальный ремонт социальных объектов, объектов жизнеобеспечения и дорожной инфраструктуры
получение материальных ценностей и поддержки
в рамках мероприятий, организованных исполнительными органами государственной власти
Организация проектной деятельности на территории Иркутской области / 3
Notes: Муниципальные образования принимают участие в региональных проектах путем заключения соглашений о межбюджетных трансфертах на строительство или капитальный ремонт социальных объектов, объектов жизнеобеспечения и дорожной инфраструктуры, либо получения материальных ценностей и поддержки в рамках мероприятий, организованных исполнительными органами государственной власти.

## Slide 10
Сопровождение проектной деятельности ОМСУ
Управление является региональным проектным офисом
Разработаны методические рекомендации по организации проектной деятельности в ОМСУ
11 МО – созданы муниципальные проектные комитеты
15 МО – созданы муниципальные проектные офисы
21 МО – определены ответственные
за развитие проектной деятельности
Проведена серия установочных совещаний в феврале 2021 года
Ключевой организатор проектной деятельности
Единая методология
Межведомственное взаимодействие
Определение организаторов проектной деятельности в ОМСУ
Организация проектной деятельности на территории Иркутской области / 4

## Slide 11
11
Братский район
Осинский район
Аларский район
Казачинско - Ленский район
Нукутский район
Иркутский район
город Усолье - Сибирское
Тулунский район
Заларинский район
Ольхонский район
Слюдянский район
Аларский район
Боханский район
Братский район
город Бодайбо и район
город Саянск
город Усолье - Сибирское
Заларинский район
Иркутский район
Казачинско-Ленский район
Нукутский район
Ольхонский район
Осинский район
Черемховский район
Тулунский район
Усть - Кутское муниципальное образование
проектных
комитетов
проектных
офисов
15
Организация проектной деятельности на территории Иркутской области / 5
Notes: Проектный комитет муниципального образования Иркутской области (далее - проектный комитет) - высший коллегиальный орган в сфере управления проектной деятельностью в муниципальном образовании Иркутской области и органов местного самоуправления муниципального образования Иркутской области (далее - ОМС).
Целями деятельности проектного комитета являются:
1) обеспечение реализации приоритетных и других документов стратегического планирования в муниципальном образовании Иркутской области;
2) координация деятельности органов местного самоуправления, участников проектной деятельности на территории муниципального образования по вопросам реализации проектов и документов стратегического планирования на территории муниципального образования;
3) выработка согласованных предложений по обеспечению реализации стратегических направлений и повышению эффективности реализации мероприятий по социально-экономическому развитию муниципального образования Иркутской области;
4) обеспечение реализации приоритетных направлений в рамках национальных, федеральных, региональных и муниципальных проектов;
контроль достижения плановых показателей и результатов проектов на территории муниципального образования.

## Slide 12
использование в общении с населением интерактивных цифровых информационно-коммуникационных технологий
включение муниципального сообщества
в процедуры разработки документов стратегического планирования
системный мониторинг структуры
и содержания паспортов
актуализация муниципальных стратегий развития и муниципальных программ
в соответствии с паспортами ФП и РП
взаимосвязь мероприятий ФП и РП
с мероприятиями, реализуемыми ОМСУ
для решения вопросов местного значения
включение представителей МО в состав комиссий по приемке, привлечение
в качестве экспертов
Планы
на 2022 - 2023 годы
пропаганда реализации общественного контроля за соблюдением требований законодательства РФ о контрактной
системе в сфере закупок
Организация проектной деятельности на территории Иркутской области / 8
Notes: В связи с чем основные задачи на 2022 – 2023 годы следующие:
использование в общении с населением интерактивных цифровых информационно-коммуникационных технологий в рамках цифровой трансформации социально-экономической политики Иркутской области;
включение муниципального сообщества в процедуры разработки и согласования структуры и содержания документов стратегического планирования Иркутской области, в целях учета мнения местных сообществ и органов местного самоуправления в процессе планирования проектных мероприятий на конкретных территориях;
рекомендации осуществления органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области системного мониторинга структуры и содержания паспортов федеральных (региональных) проектов;
актуализация структур и содержания муниципальных стратегий развития и муниципальных программ в целях отражения в них содержания паспортов федеральных (региональных) проектов;
взаимоувязка в муниципальных программах мероприятий, проистекающих из содержания паспортов федеральных (региональных) проектов, с мероприятиями, реализуемыми органами местного самоуправления самостоятельно в рамках решения вопросов местного значения;
рекомендации по включению представителей муниципального сообщества из числа общественных активистов в состав комиссий муниципальных заказчиков по приемке товаров, работ, услуг; привлечение указанных лиц в качестве экспертов при осуществлении такой приемки;
пропаганда реализации общественного контроля за соблюдением требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок.
Подводя общий итог, можно сделать следующий вывод: муниципальные образования не являются пассивными реципиентами государственной поддержки в рамках национальных проектов, а есть ключевое звено при организации проектной деятельности в Иркутской области. Они демонстрируют высокую заинтересованность и активность в реализации проектных мероприятий, которые показывают путь к дальнейшему совершенствованию проектной работы в сфере государственного и муниципального управления в целях решения общенациональных стратегических задач.

## Slide 13
Контактная информация
8(3952)24-05-32
Управление проектной деятельности Губернатора Иркутской области
и Правительства Иркутской области
г. Иркутск, ул. Свердлова, д. 28
s.lyubimova@govirk.ru
по вопросам реализации национальных проектов на территории МО
Информация о реализации национальных проектов на официальном портале Иркутской области
https://irkobl.ru/region/priority/
Организация проектной деятельности на территории Иркутской области / 9
Отдел сопровождения проектной деятельности
Notes: Подводя общий итог, можно сделать следующий вывод: муниципальные образования не являются пассивными участниками государственной поддержки в рамках национальных проектов, а есть ключевое звено при организации проектной деятельности в Иркутской области. Они демонстрируют высокую заинтересованность и активность в реализации проектных мероприятий, которые показывают путь к дальнейшему совершенствованию проектной работы в сфере государственного и муниципального управления в целях решения общенациональных стратегических задач.

## Slide 14
Спасибо за внимание
Организация проектной деятельности на территории Иркутской области / 6

## Slide 15
Автоматизированная информационная система управления проектной деятельностью
Выстроенное взаимодействие
выведет на новый уровень реализации государственных программ и региональных проектов Иркутской области
Учет
рабочего времени
позволит разработать механизмы обоснованной мотивации участников проектной деятельности
Своевременная аналитика
гарантирует минимизацию рисков при реализации социально-экономическое политики региона
Организация проектной деятельности на территории Иркутской области / 6